## HORAS
Fecha | Aplicación | Pantalla | Descripción | Inicio | Fin | 200 | 300 | hora | otro | Descanso
2023-06-21 | VioletaSystem | Creación | Creación de Front | 9:15 | 9:37 |  |  | Voy a cenar
2023-06-21 | VioletaSystem | Creación | Creación de Front | 9:50 | 10:23 | 0.5 |  | 0.5
2023-06-21 | VioletaSystem | Creación | Creación de Back | 10:30 | 10:45 | 0.25 |  | 0.25
2023-06-21 | VioletaSystem | Base de datos | Creación de Base de datos | 10:45 | 10:49 | 0.09 |  | 0.09
2023-06-21 | VioletaSystem | Base de datos | Creando tablas de usuarios, Roles y RolesConfig | 11:14 | 11:30 | 0.25 |  | 0.25
2023-06-21 | VioletaSystem | Base de datos | Creación de tablas para el menú y permisos del menú | 11:47 | 12:03 | 0.2 |  | 0.2
2023-06-30 | VioletaSystem | Usuarios | Consulta de lista de usuarios | 10:40 | 12:00 | 1.5 |  | 1.5
2023-06-30 | VioletaSystem | Usuarios | Pantalla consulta de usuario | 12:00 | 1:00 | 1 |  | 1
2023-06-30 | VioletaSystem | Usuarios | Insercción y actualización de usuario | 1:00 | 3:00 | 2 |  | 2
2023-07-01 | VioletaSystem | Usuarios | Consulta, insercción y eliminación de Roles por usuario | 1:00 | 5:00 | 4 |  | 4
2023-07-02 | VioletaSystem | Usuarios | Cambio de contraseña | 9:03 | 12:00 | 3 |  | 3
2023-07-07 | VioletaSystem | Productos | Creación de pantallas de productos | 9:00 | 22:00 | 1 |  | 1
2023-07-07 | VioletaSystem | Clientes | Creación de clientes | 9:00 | 17:00 | 4 |  | 4
2023-07-12 | VioletaSystem | Usuarios | agregar seguridad de sucursales | 1:00 | 3:00 | 2 |  | 2
2023-07-12 | VioletaSystem | Usuarios | agregar seguridad de sucursales | 5:00 | 6:00 | 1 |  | 1
2023-07-12 | VioletaSystem | Productos | Agregar sucursal a los productos | 8:00 | 8:30 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Productos | Agregar sucursal a los productos insercción y actualización | 10:00 | 10:51 | 0.9 |  | 0.9
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Crear arquitectura de ventas | 10:51 | 11:31 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Diseñar pantalla de ventas, COMBOS DE CLIENTES, PRODUCTOS Y MÁSCARAS | 12:35 | 3:00 | 2.5 |  | 2.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Consulta de producto por código de barras y llenado de información | 3:30 | 4:00 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Configuración de campos | 9:00 | 10:00 | 1 |  | 1
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Agregar eventos y campos restantes del header antes de guardar venta, tipo de venta y metodo de pago | 11:15 | 2:30 | 4 |  | 4
| VioletaSystem |  |  | 3:30 | 6:30 | 3 |  | 3
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Guardar venta y venta detalle | 8:00 | 10:00 | 2 |  | 2
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Creando pagos parciales | 9:00 | 12:30 | 3.5 |  | 3.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | guARDAR VENTA, DETALLE Y PAGOS | 9:30 | 10:00 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Insert anticipos | 10:00 | 11:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:00 | 2:00 | 2 |  | 2
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Agregar la sección de abonos | 4:40 | 5:10 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Consulta de abonos | 8:00 | 8:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:10 | 9:30 | 0.2 |  | 0.2
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Guardar Abono | 10:00 | 11:00 | 1 |  | 1
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Guardar Abono | 11:00 | 11:20 | 0.2 |  | 0.2
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Guardar Abono | 8:30 | 9:20 | 1 |  | 1
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos |  | 11:00 | 2:00 | 3 |  | 3
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Consulta de abonos | 2:00 | 5:00 | 3 |  | 3
2023-07-19 | VioletaSystem | Clientes | Pasar a modal el cat de los clientes | 9:30 | 10:50 | 1.2 |  | 1.2
2023-07-19 | VioletaSystem | Llamada | Llamada para mostrar punto de venta y toma de requerimientos | 11:30 | 12:30 | 1 |  | 1
2023-07-19 | VioletaSystem | TC | Crear tablas de Tipo de cambio | 2:00 | 2:15 | 0.25 |  | 0.25
| VioletaSystem |  |  | 8:00 | 8:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 8:00 | 10:00 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 |  | 2
2023-07-23 | VioletaSystem | Pagos | Cenralizar todo en la tabla de pagos | 12:30 | 1:30 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 6:20 | 7:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 10:50 | 11:50 | 1 |  | 1
2023-07-24 | VioletaSystem | Sales | Agregar pantalla de consulta de ventas | 11:42 | 1:33 | 2 |  | 2
2023-07-24 | VioletaSystem | Sales | Agregar pantalla de consulta de ventas | 10:00 | 10:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 12:13 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 1:30 | 2:20 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 4:20 | 6:47 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 7:55 | 9:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 9:50 | 10:05
| VioletaSystem |  |  | 10:17 | 11:40 | 1.5 |  | 1.5
2023-07-26 | VioletaSystem | Modales | Agregar lo del scrool de los modales | 11:10 | 11:53 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:00 | 2:00 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 3:00 | 4:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 4:00 | 5:00 | 1 |  | 1
2023-07-28 | VioletaSystem | Sales | Regresar consignación | 9:30 | 10:50 | 1.25 |  | 1.25
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 10:00 | 11:45 | 1.25 |  | 1.25
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 12:30 | 1:00 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 1:30 | 4:00 | 2.5 |  | 2.5
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 4:30 | 6:00 | 1.5 |  | 1.5
2023-07-29 | VioletaSystem | Reporte de inventario | Crear diseño y consulta de inventario | 6:30 | 6:40
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 1:00 | 2.5 |  | 2.5
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 9:00 | 10 |  | 10
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 10:00 | 12:06 | 2
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 1:14 | 2:15 | 1 |  | 1
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 2:30 | 3:15 | 0.7 |  | 0.7
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 4:00 | 5:25 | 1.5 |  | 1.5
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 7:27 | 8:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 9:30 | 10:30 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 11:15
| VioletaSystem |  | Crear cajas | 9:17 | 10:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 11:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 12:33 | 1:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 1:53 | 3:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  | CREANDO ARQUITECTURA DE ONLINE Y LOCAL | 8:40 | 9:20 | 0.7 |  | 0.7
| VioletaSystem |  |  | 7:40 | 8:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 10:51 | 11:13 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:00 | 10:30 | 1.5 |  | 1.5
| VioletaSystem |  |  | 9:00 | 9:40 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 10:10 | 11:00 | 0.9 |  | 0.9
| VioletaSystem |  |  | 11:30 | 11:40 | 0.05 |  | 0.05
| VioletaSystem |  |  | 12:50 | 1:00 | 0.05 |  | 0.05
| VioletaSystem |  |  | 3:40 | 4:00 | 0.25 |  | 0.25
| VioletaSystem |  |  | 8:30 | 9:11 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:40 | 10:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:06 | 11:44 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 12:30 | 1:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 1:10 | 1:40 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  | Preparar productos a la nueva arqui | 1:40 | 3:00 | 1.2 |  | 1.2
| VioletaSystem |  |  | 3:05 | 3:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 4:10 | 5:45 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 6:00 | 6:06
| VioletaSystem |  |  | 6:15 | 6:44 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:00 | 10:40 | 1.5 |  | 1.5
| VioletaSystem |  | Creación del corte de caja | 2:00 | 2:40 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 3:00 | 4:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 12:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:00 | 12:36 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 1:00 | 2:20 | 1.1 |  | 1.1
| VioletaSystem |  |  | 7:30 | 8:17 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 8:40 | 9:00 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 10:10 | 10:58 | 0.8 |  | 0.8
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 12:30 | 1.5 |  | 1.5
| VioletaSystem |  |  | 1:24 | 2:01 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 2:15 | 2:42 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 11:21 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:25 | 12:04 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 11:40 | 12:21 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 12:25 | 12:36 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 12:40 | 12:50 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 1:00 | 1:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 3:08 | 3:16 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 4:20 | 4:28 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 4:30 | 5:31 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:30 | 1:15 | 0.8 |  | 0.8
| VioletaSystem |  |  | 1:34 | 3:34 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 8:41 | 9:13 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:33 | 11:33 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 10:22 | 11:02 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 11:02 | 11:15 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 11:36 | 11:51 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 1:40 | 2:00 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 4:10 | 4:33 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 4:48 | 5:50 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 6:30 | 7:11 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 11:20 | 12:20 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 6:27 | 7:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 7:40 | 8:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 10:00 | 11:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:08 | 11:26
| VioletaSystem |  |  | 11:44 | 1:12 | 3 |  | 3
| VioletaSystem |  |  | 1:20 | 2:09 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 3:08 | 3:15
| VioletaSystem |  |  | 3:21 | 3:33
| VioletaSystem |  |  | 10:36 | 12:20 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 11:14
| VioletaSystem |  | Trabajé en los ids diferentes por tipo de venta y por sucursal, asi como los pagos y toda la arquitectura para eso | 1:37 | 3:45 |  | 2 | 2
| VioletaSystem |  |  | 5:02 | 5:41 |  | 0.8 | 0.8
| VioletaSystem |  | Trabajé en agregar track del log de inventario en productos, cmabiar el id del pago a string | 2:02 | 3:23 |  | 1 | 1 |  | 18.25
| VioletaSystem |  | Configurar el menú para que aparezca en el DashBoard | 3:49 | 4:49 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Rediseñando el ticket de venta y de abonos | 20:58 | 22:59 |  | 2 | 2
| VioletaSystem |  | Rediseñando el ticket de apartado y acomodando los botones de la venta | 10:10 | 10:40 |  | 0.5 | 0.5
| VioletaSystem |  | Creando ventas parciales apartir de consignacion | 8:10 | 9:12 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Creando ventas parciales apartir de consignacion | 11:08 | 12:08 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Creando regreso parciales apartir de consignación | 8:25 | 9:25 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Creando cortes de caja | 11:17 | 14:17 |  | 3 | 3
| VioletaSystem |  | Creando la pantalla de consulta de cortes de caja | 15:40 | 17:12 |  | 1.5 | 1.5
| VioletaSystem |  | impreción de Corte de caja y ajustes en los egresos | 22:24 | 23:24 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Trabajando en el tiquet de Egresos | 12:33 | 3:35 |  | 2.5 | 2.5
| VioletaSystem |  | Impresión de ticket de historial de consignación | 12:10 | 1:00 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Reprogramación de Corte de Caja | 1:00 | 3:00 | 2
| VioletaSystem |  | Reajuste en el corte de caja | 12:00 | 14:00 | 2
| VioletaSystem |  | Inicio de reporte de Utilidad en base a pagos | 14:00 | 16:30 |  | 2.5
| VioletaSystem |  | Ajuste en el reporte de utilidades | 14:00 | 15:00 | 1
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Agregando % de comisión a los usuarios | 15:00 | 16:00 | 1
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Agregando fecha a corte de caja | 16:00 | 17:30 | 1.5
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Actualizando los SP de ventas para que guarde una fecha controlada |  |  | 0.5
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Actualizando todos los SPs de las ventas para que tomen bien la fecha en el servidor |  |  | 1
2023-12-03 | VioletaSystem |  | Actualizando pantalla de Corte de caja y los tickets | 8:00 | 9:00 | 1
| VioletaSystem |  | Inicio con pantalla de proveedores, solucion en pantalla de logs de productos y en la pantalla de usuarios | 8:00 | 9:00 | 1
| VioletaSystem |  | Agregado de insertado de proveedores y consulta, tambien lo agregué al formulario de los productos, inserccion, consulta y actualización, tambien le puse a los productos la regla de que no se pueda tomar el mismo código de barras con validación desde la base de datos | 13:00 | 15:00 | 2
| VioletaSystem |  | Creando la pantalla de configuración de permisos para roles y permisos, adicional modificaciones a la base de datos | 13:08 | 14:08 | 1
| VioletaSystem |  | Creación y modificación de la pantalla de Roles | 14:08 | 16:08 | 2
| VioletaSystem |  | Terminando pantalla de permisos de acciones por rol y usuarios | 11:11 | 13:13 | 2
| VioletaSystem |  | Aplicando permisos en pantallas | 9:00 | 10:00 | 1
| VioletaSystem |  | Ajustes al reporte de inventario | 10:00 | 12:00 | 2
| VioletaSystem |  | Creación de pantalla y filtros de lista de inventario físico | 2:11 | 4:11 | 2
| VioletaSystem |  | Generando consulta de inventario físico e inicialización del mismo | 6:00 | 7:30 | 1.5
| VioletaSystem |  | Creación de verificación de inventario físico | 8:00 | 10:00 |  | 2
| VioletaSystem |  | Cambios de Status y manejo de íconos en el inventario físico | 8:00 | 9:00 | 1
| VioletaSystem |  | Modificación de línea en inventario físico | 12:00 | 13:00 | 1
2024-01-07 | VioletaSystem |  | Modificaciones en inventario físico, manejos de status y autorizaciones, Se agregan faltantes y sobrantes en Header | 9:30 | 11:30 | 2
2024-01-07 | VioletaSystem |  | Agregando el header de la consulta de inventarios físicos | 13:30 | 15:00 | 1.5
2024-01-07 | VioletaSystem |  | Revisando el comportamiento de las sucursales en las ventanas |  |  | 1
2024-01-13 | VioletaSystem |  | Visita a la oficina |  |  |  | 1
2024-01-16 | VioletaSystem |  | Manejo de taller |  |  |  | 2
2024-01-17 | VioletaSystem |  | Filtros de Canceladas, pendientes y pagadas, además la alerta de que no se ha pagado la venta | 8:00 | 10:00 | 2
2024-01-17 | VioletaSystem |  | Cancelación de pagos | 10:00 | 11:00 | 1
2024-01-17 | VioletaSystem |  | reimpreción de pagos | 11:00 | 12:00 | 1
2024-01-17 | VioletaSystem |  | Historial de pagos cancelados y Rectificación de pagos desde el back | 12:00 | 1:00 | 1
2024-01-18 | VioletaSystem |  | Inicio con la lógica en el back con las comisiones | 9:00 | 10:00 |  | 1
2024-01-20 | VioletaSystem |  | Continuación con la lógica de las comisiones, insercciones en las tablas | 10:00 | 12:00 |  | 2
2024-01-20 | VioletaSystem |  | Creando detalle de comisiones | 10:00 | 12:00 |  | 2
2024-01-22 | VioletaSystem |  | modificando la lógica del conto de pagos | 9:00 | 10:00 |  | 1
2024-01-22 | VioletaSystem |  | modificando la lógica del conto de pagos | 9:00 | 11:00 |  | 2
2024-01-22 | VioletaSystem |  | Sumatoria de dinero electrónico en reporte de clientes | 12:00 | 1:00 | 1
2024-01-22 | VioletaSystem |  | Se agrega tipo de eventa en la pantalla de ventas | 1:00 | 2:00 | 1
2024-01-23 | VioletaSystem |  | Cancelar comisiones y comisiones Detalle | 9:00 | 10:00 |  | 1
2024-01-23 | VioletaSystem |  | Export a Excel desde inventarios | 10:00 | 11:00 |  | 1
2024-01-24 | VioletaSystem | Egresos | Creación de pantalla de egresos por fecha descripción y monto | 5:00 | 7:00 | 2
2024-01-26 | VioletaSystem | All | Cambio de Form a variable para que no marque nada con el Enter | 1:00 | 2:00 | 1
2024-01-26 | VioletaSystem | Products | Catalogo de catalogos | 4:00 | 6:00 | 2
2024-01-26 | VioletaSystem |  | Creación log de acciones, base de datos y método principal | 5:00 | 6:00 | 1
|  |  | IMPRIMIR UN TICKET CON EL DINERO ELECTRÓNICO ACOMULADO QUE TIENE EL CLIENTE | 12:00 | 1:00 | 1
|  |  | Instalación de impresora en Violeta | 1:00 | 2:00 | 1
|  |  | Cancelación de venta detalle | 11:00 | 12:00 | 1
|  |  | Selección de crear Egreso o Dinero electrónico | 12:00 | 2:00 | 2
2024-02-11 |  |  | Creación de Comisiones masivas | 9:00 | 11:00 | 2
2024-02-11 |  |  | Cancelaciones de pagos para las comisiones | 9:00 | 11:00 | 2
2024-02-14 |  |  | Reporte de compras a proveedores | 8:00 | 9:00 |  | 1
2024-02-21 |  |  | Se modifica la arquitectura de la base de datos para agregar los campos de verificación del inventario, se actualizan algunos SPs que toman encuenta el inventario | 8:00 | 9:00 |  | 1
Se inicia la creación de la verificación del inventario
2024-02-22 |  |  | Se crean las acciones de verificar y recibir inventarios | 4:00 | 6:00 | 2
2024-02-22 |  |  | Se agrega requisito de autorización en la eliminación de inventario | 6:00 | 7:00 | 1
2024-02-22 |  |  | Se soluciona incidencia con el combo box en productos y en ventas | 7:00 | 8:00 | 1
2024-02-23 |  |  | Se crea el reporte de movimientos de dinero electrónico | 8:00 | 10:00 | 2
2024-02-24 |  |  | Se revisan detalles en los componentes de las pantallas | 8:00 | 9:00 | 1
2024-02-24 |  |  | Pantalla de permisos del menú | 9:00 | 11:00 | 2
2024-02-24 |  |  | Programa para carga inicial de información de productos | 11:00 | 4:00 | 5
|  |  | Conexiones de soporte | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Revisiones de redondeo | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Verificación de inventario por selección | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Cambio de permiso en actualización de sobre | 11:00 | 12:00 | 1
|  |  | PONER LAS VENTAS DE TALLER APARTE Y CAMBIAR LOS REPORTES DE CORTES DE CAJA | 12:00 | 2:00 | 2
|  |  | Se agrega Ingreso real en el corte de Caja y en loas Cortes Historicos | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | Reporte de ventas | 9:00 | 12:00 | 3
|  |  | Regla para que las notas de consignación para Martín pida autorización | 1:00 | 2:00 | 1
|  |  | Configuración e instalación de impresora en mostrador | 1:00 | 5:00 |  | 4
|  |  | Agregar el descuento pero en pesos en la pantalla de ventas, solucionar detalle de los decimales en los pagos | 9:00 | 12:00 | 3
|  |  | Devolución de inventarios | 12:00 | 5:00 | 6
|  |  | Cerrar la ventana del cliente cuando se agrega o se actualiza | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | Agregar atajo de inventario de producto desde la consulta | 10:00 | 12:00 | 2
|  |  | obligatoria la descripción al agregar dinero electrónico de forma manual | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | en la cancelación de pago, que sea obligatorio seleccionar una de las dos ociones, dinero electronico o el egreso | 10:00 | 11:00 | 1
|  |  | agregar quien crea el dinero electrónico | 11:00 | 13:00 | 2
|  |  | Se deshabilita el check en la pantalla de clientes, deshabilitar check de activos en clientes, usuarios y roles | 13:00 | 14:00 |  | 1
|  |  | Se agrega Estatus de sobre de taller | 8:00 | 16:00 | 8
|  |  | Agregar botones de export a excel | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | Se agrega Ingresos manuales | 10:00 | 1:00 | 3
|  |  | Se modifican los Cortes de caja para considerar los ingresos Manuales | 1:00 | 4:00 | 3
|  |  | Se optimiza el Corte de caja para no manejar transacciones | 4:00 | 5:00 | 1
|  |  | Agregar lista de Egresos, Ingresos y pagos cancelados en la pantalla de Corte de caja | 9:00 | 12:00 | 3
|  |  | Cancelación de los ingresos con autorización y revisión de impresión de ticket para corte de caja | 11:00 | 1:00 | 2
|  |  | Reporte de pagos cancelados | 1:00 | 3:00 | 2
|  |  | Cancelación de venta con pagos cortados | 3:00 | 8:00 | 5
|  |  | Poner NOTA PAGADA cuando pagan una nota | 5:00 | 6:00 | 1
|  |  | Agregar el cambio en el ticket de Pagos | 6:00 | 7:00 | 1
|  |  | Agregar sonidos a la verificación de inventario físico | 8:00 | 10:00 | 2
|  |  | Agregar sección de cambio de contraseña y de código de autorización | 8:00 | 10:00 | 3
|  |  | Impresión de código de barra de producto | 8:00 | 1:00 | 5
|  |  | Configuración de código de barras en impresora de oficina | 12:00 | 18:00 | 6
|  |  | Modificaciones de impresión de ticket de notas, Corte de Caja, Egresos, Ingresos y pagos | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Agregar el nombre del vendedor en el Ticket del pago | 8:00 | 9:00 |  | 1
|  |  | Soporte para migrar de servidor a Sarita y sacar Pagos de los cortes del 29 de junio | 10:00 | 12:00 |  | 2
|  |  | Configuracion de impresora en merceria | 9:00 | 11:00 |  | 2
|  |  | Reporte de pagos | 8:00 | 11:00 |  | 3
|  |  | Permiso para poder ver los costos de los productos en el reporte de ventas | 11:00 | 12:00 |  | 1
|  |  | Agregar las cotizaciones en la sección de ventas y que no bajen inventario | 9:00 | 14:00 | 5
Funcionalidad de finalizar el inventario físico para que afecte suba o baje
|  |  | quitar de merceria el imprimir el código de barras | 19:00 | 20:00 | 1
|  |  | Que pueda agregar más de una vez el mismo producto | 18:00 | 19:00 | 1
|  |  | Que la cotización pueda mezclarse como si fuera de taller tambien | 14:00 | 17:00 | 3
|  |  | Cambiar el pie de página, para que diga que la cotizacion puede cambiar | 17:00 | 18:00 | 1
|  |  | Agregar fecha de entrega/recibido | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Modificar el ticket de taller y la nota de taller para agregar la fecha de Entrega | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Se soluciona la incidencia de Ids del detalle de las ventas y de el hostorial de consignación | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Soporte con los Ids de los productos | 13:00 | 15:00 |  | 2
|  |  | Revisión y ajuste de Sarita enbase a violeta | 11:00 | 13:00 | 2
|  |  | Revisión de los Ids de las comisiones | 13:00 | 13:30 |  | 0.5
|  |  | Cancelación de devoluciones | 13:30 | 14:30 |  | 1.5
|  |  | Sección de finanzas con el reporte de información financiera | 15:00 | 18:00 |  | 3
|  |  | Graficación en reporte de información financiera y código de barras de producto en ticket | 18:00 | 20:00 | 2
|  |  | Configuración para dar acceso a inventario físico a los vendedores master y configuracion de permiso para que no puedan ver los costos y los precios | 9:00 | 10:00 |  | 1
|  |  | Ajustes para diferenciar los inventarios físicos de los verdaderos y modificacion de procesos de cierre para que no afecten en inventarios, Eliminación de verificacion para cambio de precio en venta de sarita | 14:20 | 16:30 |  | 2
|  |  | Ajuste al input de la verificación de permisos | 9:00 | 9:40 |  | 0.5
|  | 2025-04-01 | Modificación de ticket para agregar impresión de calificación | 16:29 | 18:00 |  | 1.5
|  | 2025-04-01 | Configuración al mostrador | 18:15 | 18:53 |  | 0.5
|  | 2025-04-01 | Modificación de ticket para agregar impresión de sarita | 10:02 | 11:20 |  | 1
|  | 2025-04-02 | Instalación de código en violeta y servicio de impresión | 12:20 | 12:51 |  | 1
|  |  | Soporte en la red | 13:51 | 14:55 |  | 1
|  | 2025-05-10 | Modificación de impresión de tikcet para quitar evaluación y modificaciones en productos pasarlo a modal y limpiar filtros | 12:05 | 15:45 |  | 3
|  | 2025-05-13 | Modificacion de tickets para agregar logo de la empresa | 8:05 | 10:20 |  | 2
|  | 2025-05-15 | Modificación de tickets para agregar el logo de sarita e instalación | 1:00 | 3:05 |  | 2
|  | 2025-05-15 | Instalación en ambas sucursales tanto el servicio com la actualización de los sitios |  |  |  | 1
|  |  | Redondeo de descuento, modificación de producto, Agregar firmas en el inventario log del producto, rediseño de todas las tablas del sistema, mejoras en el performance de la consulta de ventas | 20:00 | 23:20 |  | 3
|  |  | Soporte para revisar los inventarios fisicos, hambiene para explicación de reporte financiero | 16:00 | 15:00 |  | 1
|  | 2025-06-07 | Configuracion de impresora nueva en mostrador 1 | 15:30 | 16:30 |  | 1
|  | 2025-06-17 | Llamada con martin para dar acceso a Carmen y dudas sobre el proceso | 11:00 | 11:30 |  | 0.5
|  | 2025-06-23 | Revisión de la Base de datos para que los productos inactivos no cuenten, neva regla para las acciones, poder administrarlas de otro nivel | 8:32 | 11:35 |  | 3
|  | 2025-06-23 | Instalación de ultimos cambios | 11:37 | 12:10 |  | 0.5
|  | 2025-06-26 | Soporte devoluciones Sarita con Kamila | 10:50 | 11:20 |  | 0.5
|  | 2025-07-10 | Creación de servicio de BackUP | 20:00 | 23:20 |  | 3
|  | 2025-07-29 | Llamadas con Martin sobre dudas, soporte y otros detalles |  |  |  | 2
|  | 2025-08-02 | Cantidad en la devolución de mostrador, Validacion en de dialogo, revisión de otras pantallas por validaciones | 15:20 | 20:00 |  | 4.5
|  | 2025-08-03 | Pantalla de investigación de inventario del producto | 6:00 | 8:10 |  | 2
|  | 2025-08-03 | Exportación a PDF de verificación de inventario | 8:10 | 10:15 |  | 2
|  | 2025-08-03 | Permiso para poder cancelar sobres de taller | 10:15 | 11:20 |  | 1
|  | 2025-10-09 | Reunion con martín para ver las bases de los sobres de taller | 18:10 | 10:00 |  | 2
|  | 2025-10-11 | Funcionalidad de control de acciones y permisos | 10:59 | 14:00 |  | 3
|  | 2025-10-11 | Funcionalidad de control de acciones y permisos | 14:30 | 15:10 |  | 0.5
|  | 2025-10-12 | Agregar el grupo en la descripción del producto en la verificación, catalogos de productos, devolución | 17:10 | 17:45 |  | 0.5
|  | 2025-01-06 | Cambio de precio con permiso especial, cambio de precio en verificación de productos, poder asignar precio en el alta de inventario para que se apruebe en la autorización de la entrada | 8:40 | 11:55 |  | 3
|  |  | Agregar el cambio del costo al producto desde la autorización | 16:10 | 18:15 |  | 2
|  | 2026-01-30 | Inicio de Pantalla de taller | 12:10 | 13:15 |  | 1
|  | 2026-01-30 | Inicio de Pantalla de taller | 15:42 | 16:50 |  | 1
|  | 2026-02-08 | Alta de encabezado de taller y refacciones | 19:30 | 21:11 |  | 1.5
|  | 2026-02-08 | Consulta de lista de TALLERES | 21:36 | 22:28 |  | 1
|  | 2026-02-08 | Consulta de taller y Lista de refacciones para la pantalla de taller | 9:00 | 11:20 |  | 2
|  | 2026-02-09 | Eliminación de refacciones, sección de servicios externos, estructura de base de datos para los servicios externos, combobox de servicios externos, campos de cantidad, costo y precio | 14:00 | 16:10 |  | 2
|  | 2026-02-10 | Editar refacciones y log de editado | 11:30 | 12:35 |  | 1
|  | 2026-02-10 | Tablas pendientes para Servicios Externos, Agregado de servicios externos al taller, edición y eliminación de servicios externos, control de LOG tanto en servicios externos como en refacciones | 13:00 | 17:10 |  | 4
|  | 2026-02-10 | Estructura de SQL de Metal Agranel, así como su alta, modificación, eliminación y consulta de lista | 17:10 | 20:15 |  | 3
|  |  | Estructura de SQL de Activo del cliente, así como su alta, modificación, eliminación y consulta de lista |  |  |  | 2
|  | 2026-02-10 | Carga y descarga de imágenes en los activos del cliente, manejo de carrusel para la mejor visualización | 20:15 | 23:30 |  | 3
|  | 2026-02-11 | Reunion con Martín para ver los avances de los sobres y tomar sus nuevas indicaciones | 10:30 | 11:35 |  | 1
|  | 2026-02-20 | Actualización de pantalla para el manejo de tipos de cambio en Oro, Dólar, Plata diferentes Kilatajes, etc, asi como la alimentación, edición, actualziación y eliminación de nuevas referencias para los tipos de cambios | 10:00 | 15:20 |  | 5
|  |  | Manejo completo de los servicios externos, alta, modificación, eliminación y consulta | 9:30 | 13:40 |  | 3
|  | 2026-02-21 | Navegación entre los campos en toda la pantalla de taller | 9:00 | 11:10 |  | 3
|  | 2026-02-21 | Calculo de monto del metal por kilataje en la sección metal agranel | 11:20 | 13:22 |  | 2
|  | 2026-02-21 | Alimentación de la mano de obra, alta, modificación, eliminación y consulta de la sección de mano de obra | 14:00 | 17:15 |  | 3
|  | 2026-02-21 | Manejo de Imágenes para el encabezado de taller, asi como en el metal del cliente | 18:00 | 20:00 |  | 2
|  | 2026-02-21 | Butones para pasar de ventas a taller y biseversa | 20:00 | 20:30 |  | 0.5
|  | 2026-02-21 | Agregar el destajo en los usuarios | 20:30 | 21:00 |  | 0.5
|  | 2026-02-21 | Agregar el total de taller en la parte superior | 21:00 | 21:33 |  | 0.5
|  | 2026-02-23 | Cambio de producto por definir por un producto ya registrado | 21:33 | 22:56 |  | 1.5
|  | 2026-02-23 | Se agregan botones para cambiar Estatus el taller de cotización a Pedido de taller, asignado, Finalizado/Mostrador, Entregado | 9:00 | 11:05 |  | 2
|  | 2026-02-23 | Agregar pagos en nuevos taller | 12:00 | 14:05 |  | 2
|  | 2026-02-25 | Reunión mostrando el avance de taller | 6:00 | 7:30 |  | 1.5
|  | 2026-02-26 | Calculo de los costos y precios de venta en la pantalla de tipos de cambios | 9:00 | 11:40 |  | 1.5
|  | 2026-02-27 | Frontend: apertura de cámara, captura de foto y cambio entre cámara frontal/trasera en modal de imágenes del encabezado | 8:00 | 10:00 |  | 2
|  | 2026-02-27 | Frontend: misma funcionalidad de cámara replicada en modal de imágenes del activo del cliente | 10:30 | 11:00 |  | 0.5
|  | 2026-02-27 | Backend: endpoint para insertar o actualizar registro de firma por status de taller | 11:00 | 12:00 |  | 1
|  | 2026-02-27 | Backend: endpoint para obtener historial completo de firmas con JOINs a usuarios y tablas de catálogo | 12:00 | 13:00 |  | 1
|  | 2026-02-27 | Backend: extracción de firma activa como subquery independiente del SELECT principal del taller | 14:00 | 15:00 |  | 1
|  | 2026-02-28 | Frontend: modal de firma con opciones Aprobar, Rechazar y No firmar, con comentario requerido al rechazar | 5:00 | 7:00 |  | 2
|  | 2026-02-28 | Frontend: modal de historial de firmas con tarjetas por registro, íconos y colores por estado | 7:00 | 8:30 |  | 1.5
|  | 2026-02-28 | Frontend: métodos en taller.component.ts para insertar firma al cambiar status y abrir ambos modales | 8:30 | 9:00 |  | 0.5
|  | 2026-02-28 | Frontend: reestructura del encabezado sticky del taller con tarjeta de estado de firma centrada | 9:00 | 10:00 |  | 1
|  |  | Frontend: botones Re-Asignar, Re-Finalizar y Re-Entregar cuando la firma fue rechazada | 10:00 | 11:00 |  | 1
|  | 2026-02-28 | Frontend: Análisis y definición de las acciones permitidas en la pantalla de taller, Generación de los inserts a la tabla de actionsections y actions, implementación de los 24 permisos en la pantalla de taller | 13:00 | 16:00 |  | 3
|  | 2026-03-09 | recalculo del total de la nota en cada modificacion de la misma | 8:00 | 9:00 |  | 1
|  | 2026-03-09 | Permiso de visualizacion de costos, validacion del precio minimo en el metal agranel de costo * gramos *1.30 y en productos | 9:00 | 11:00 |  | 2
|  | 2026-03-09 | Reunion para mostrar Avances y tomar ajustes | 15:30 | 17:00 |  | 1.5
|  | 2026-03-09 | Rediseño de filtros en la consulta de taller, estatus de taller, técnico del taller | 17:00 | 18:00 |  | 1
|  | 2026-03-22 | Aprobación masiva en todos los tipos de estatus que tiene el taller desde la lista de talleres | 9:00 | 11:00 |  | 3
|  | 2026-03-22 | Solución de problemas con la comilla simple en el código de barras | 11:00 | 13:00 |  | 2
|  | 2026-03-22 | funcionalidad de regrear a cualquier estatus el taller | 14:00 | 16:00 |  | 2
|  | 2026-03-22 | Funcionalidad de devolución del cliente | 16:00 | 17:30 |  | 1.5
|  | 2026-03-22 | Lista de responsables de la devolución, alta, modificación, eliminación y edición | 17:30 | 21:00 |  | 3.5
|  | 2026-04-06 | Instalación, configuración de taller para pruebas | 13:00 | 14:15 |  | 1
|  | 2026-05-08 | Se agrega la lógica de generar folio de cotizacion al inicio en taller y que se pueda imprimir ticket, luego al convertirlo en un taller se genere folio de taller | 9:00 | 11:00 |  | 2
|  | 2026-05-08 | Modificar el ticket para que muestre el metal del cliente y el metal que da la empresa | 11:00 | 12:30 |  | 1.5
|  | 2026-06-21 | Rediseño de la pantalla de taller para optimizar el espacio y que todo sea más compacto y mejor, asi como la reunion para llegar a esos acuerdos | 13:00 | 1:00 |  | 10
|  | 2026-06-27 | Se realiza ajuste para poder manejar las rápidas, tambien se modifica el ticket | 13:00 | 15:00 |  | 2
|  | 2026-07-10 | Reunion para ver el tema de taller, fueron dos reuniones |  |  |  | 2
|  | 2026-07-28 | Reunion para ver consultas y dudas sobre los inventarios físicos |  |  |  | 1
|  | 2026-07-29 | Reunion para ver el comportamiento del almacen de oro y vendedor |  |  |  | 1
SUMA DE HORAS | [5 empty] | 314.79 | 214.3
COSTO POR HORA | [5 empty] | 200 | 300
TOTAL | [5 empty] | 62958 | 64290 |  | -500
SALDO ACUMULADO | [5 empty] | 127248
ABONOS
2023-07-02 | ANTICIPO |  |  |  |  | 10000
| ABONO |  |  |  |  | 5000
2023-12-18 | ABONO |  |  |  |  | 9800
78298
| TOTAL ABONADO |  |  |  |  | 103098
PENDIENTE | [5 empty] | 24150
| HORAS ACUMULADAS | [6 empty] | 529.09 | 529.09
| COSTO POR HORA | [6 empty] | 300 | 200
| SALDO ACUMULADO | [6 empty] | 158727 | 105818
ABONOS
2023-07-02 | ANTICIPO | [6 empty] | 10000 | 10000
| TOTAL ABONADO | [6 empty] | 10000 | 10000
2023-07-02 | PENDIENTE | [6 empty] | 148727 | 95818

## Abonos
Fecha | Concepto | Monto
| Cotización del sistema | 30000
| Modificaciones en varias pantallas, reportes nuevos, comisiones, cancelaciones, inventarios físicos, autorizaciones por código, manejo de sobre de taller, proveedores entre otros cambios que han surjido | 21000
| Verificaciones de inventario, autorizaciones de salidas de inventario, reporte de movimientos de dinero electrónico, pantalla de permisos al menú para usuarios y roles, programa para realizar carga inicial de productos e inventarios por Excel | 4000
| Soporte en conexiones, Revisiones de redondeo, Verificación de inventario por selección, Separar taller y agregar ingreso real en Corte de Caja | 2000
| Reporte de ventas, restriccion para que pida autorización al crear consignación a nombre de martin, instalación y configuración de impresora | 2500
| Agregar el descuento pero en pesos en la pantalla de ventas, solucionar detalle de los decimales en los pagos, Crear sección de devolución de inventario con autorizaciones de mostrador como de Martín, Permiso y cambio de precio de los productos en nota de venta | 2500
| Agregar margen del 30% del costo en los descuentos, Al agregar descuento por precio que salga alerta de si está seguro, cerrar ventana de Cliente cuando se agrega o se actualiza, agregar atajo de inventario de producto desde la consulta, obligatoria la descripción al agregar dinero electrónico de forma manual, en la cancelación de pago, que sea obligatorio seleccionar una de las dos ociones, dinero electronico o el egreso, Se agrega control de quien agrega movimientos en el dinero electrónico de los clientes, Se deshabilita el check en la pantalla de clientes, deshabilitar check de activos en clientes, usuarios y roles | 2300
| Manejo de estatus para los sobres de taller, que aparezca el status de los sobres en la consulta de ventas, agregar botones de exportar a excel en el inventario físico para poder imprimir | 1800
| Se agrega pantalla de Ingresos manuales, Se modifican los Cortes de caja para considerar los ingresos Manuales, Se optimiza el Corte de caja para no manejar transacciones | 1400
| Agregar lista de Egresos, Ingresos y pagos cancelados en la pantalla de Corte de caja, Cancelación de los ingresos con autorización y revisión de impresión de ticket para corte de caja, Reporte de pagos cancelados, Cancelación de venta con pagos cortados | 2500
| Instalación y configuración del Sistema para la merceria Sarita | 5000
| Poner NOTA PAGADA cuando pagan una nota, Agregar el cambio en el ticket de Pagos, Agregar sonidos a la verificación de inventario físico, Agregar sección de cambio de contraseña y de código de autorización | 1800
| Impresión de código de barra de producto, Configuración de código de barras en impresora de oficina, Modificaciones de impresión de ticket de notas, Corte de Caja, Egresos, Ingresos y pagos | 2600
| Agregar el nombre del vendedor en el Ticket del pago, Soporte para migrar de servidor a Sarita y sacar Pagos de los cortes del 29 de junio, Configuracion de impresora en merceria | 1500
| Reporte de pagos | 900
| Permiso para poder ver los costos de los productos en el reporte de ventas, Agregar las cotizaciones en la sección de ventas y que no bajen inventario, quitar de merceria el imprimir el código de barras, Que pueda agregar más de una vez el mismo producto, Que la cotización pueda mezclarse como si fuera de taller tambien, Cambiar el pie de página, para que diga que la cotizacion puede cambiar | 2200
| Agregar fecha de entrega/recibido, Modificar el ticket de taller y la nota de taller para agregar la fecha de Entrega | 800
| Se soluciona la incidencia de Ids del detalle de las ventas y de el hostorial de consignación | 1100
Soporte con los Ids de los productos
Revisión y ajuste de Sarita enbase a violeta
| Revisión de los Ids de las comisiones | 600
Cancelación de devoluciones
| Revisión de los Ids de las comisiones | 600
Cancelación de devoluciones
| Configuración para dar acceso a inventario físico a los vendedores master y configuracion de permiso para que no puedan ver los costos y los precios | 900
Ajustes para diferenciar los inventarios físicos de los verdaderos y modificacion de procesos de cierre para que no afecten en inventarios, Eliminación de verificacion para cambio de precio en venta de sarita
| Ajuste al input de la verificación de permisos | 1350
Modificación de ticket para agregar impresión de calificación
Configuración al mostrador
Modificación de ticket para agregar impresión de sarita
Instalación de código en violeta y servicio de impresión
| Soporte en la red | 2700
Modificación de impresión de tikcet para quitar evaluación y modificaciones en productos pasarlo a modal y limpiar filtros
Modificacion de tickets para agregar logo de la empresa
Modificación de tickets para agregar el logo de sarita e instalación
Instalación en ambas sucursales tanto el servicio com la actualización de los sitios
| Sección de finanzas con el reporte de información financiera | 1500
Graficación en reporte de información financiera y código de barras de producto en ticket
| Redondeo de descuento, modificación de producto, Agregar firmas en el inventario log del producto, rediseño de todas las tablas del sistema, mejoras en el performance de la consulta de ventas | 2700
Soporte para revisar los inventarios fisicos, hambiene para explicación de reporte financiero
Configuracion de impresora nueva en mostrador 1
Llamada con martin para dar acceso a Carmen y dudas sobre el proceso
Revisión de la Base de datos para que los productos inactivos no cuenten, neva regla para las acciones, poder administrarlas de otro nivel
Instalación de ultimos cambios
| Soporte devoluciones Sarita con Kamila | 3000
Creación de servicio de BackUP
Llamadas con Martin sobre dudas, soporte y otros detalles
Cantidad en la devolución de mostrador, Validacion en de dialogo, revisión de otras pantallas por validaciones
| Pantalla de investigación de inventario del producto | 1500
Exportación a PDF de verificación de inventario
Permiso para poder cancelar sobres de taller
| Funcionalidad de control de acciones y permisos | 1200
Agregar el grupo en la descripción del producto en la verificación, catalogos de productos, devolución
| total acomulado | 101950
Abonos
2023-07-02 | Anticipo | 10000
| Abono | 5000
2023-12-18 | Abono | 9800
2024-02-25 | Abono | 5000
2024-04-01 | Abono | 5000
2024-04-02 | Abono | 5000
2024-05-07 | Abono | 5000
2024-06-06 | Abono | 10000
2024-06-22 | Abono Martin | 2000
| Abono de Amelia | 5000
2024-08-02 | Abono Martin | 15000
2024-09-21 | Abono | 5000
| Abono | 3000
| Abono | 2300
| Abonos | 2250
2025-05-27 | Abonos Martin | 2700
2025-07-01 | Abonos Martin | 4200
| Abonos Martin | 4500
| Total de abonos | 100750
| Pendiente | 1200
Funcionalidad de control de acciones y permisos
Agregar el grupo en la descripción del producto en la verificación, catalogos de productos, devolución
Permiso para poder ver los costos de los productos en el reporte de ventas, Agregar las cotizaciones en la sección de ventas y que no bajen inventario, quitar de merceria el imprimir el código de barras, quitar de merceria el imprimir el código de barras, Que pueda agregar más de una vez el mismo producto, Que la cotización pueda mezclarse como si fuera de taller tambien, Cambiar el pie de página, para que diga que la cotizacion puede cambiar
Redondeo de descuento, modificación de producto, Agregar firmas en el inventario log del producto, rediseño de todas las tablas del sistema, mejoras en el performance de la consulta de ventas
Soporte para revisar los inventarios fisicos, hambiene para explicación de reporte financiero
Configuracion de impresora nueva en mostrador 1
Llamada con martin para dar acceso a Carmen y dudas sobre el proceso
Revisión de la Base de datos para que los productos inactivos no cuenten, neva regla para las acciones, poder administrarlas de otro nivel
Instalación de ultimos cambios

## Abonos 2
Fecha | Concepto | Monto | Pagado
| Se soluciona la incidencia de Ids del detalle de las ventas y de el hostorial de consignación | 1100
Soporte con los Ids de los productos
Revisión y ajuste de Sarita enbase a violeta
| Revisión de los Ids de las comisiones | 600
Cancelación de devoluciones
| Instalación y configuración de impresora en Sarita | 600
| Configuración para dar acceso a inventario físico a los vendedores master y configuracion de permiso para que no puedan ver los costos y los precios | 900
Ajustes para diferenciar los inventarios físicos de los verdaderos y modificacion de procesos de cierre para que no afecten en inventarios, Eliminación de verificacion para cambio de precio en venta de sarita
| Ajuste al input de la verificación de permisos | 1350
Modificación de ticket para agregar impresión de calificación
Configuración al mostrador
Modificación de ticket para agregar impresión de sarita
Instalación de código en violeta y servicio de impresión
| Soporte en la red | 2700
Modificación de impresión de tikcet para quitar evaluación y modificaciones en productos pasarlo a modal y limpiar filtros
Modificacion de tickets para agregar logo de la empresa
Modificación de tickets para agregar el logo de sarita
Instalación en ambas sucursales tanto el servicio com la actualización de los sitios
| Sección de finanzas con el reporte de información financiera | 1500
Graficación en reporte de información financiera y código de barras de producto en ticket
| Redondeo de descuento, modificación de producto, Agregar firmas en el inventario log del producto, rediseño de todas las tablas del sistema, mejoras en el performance de la consulta de ventas | 2700
Soporte para revisar los inventarios fisicos, hambiene para explicación de reporte financiero
Configuracion de impresora nueva en mostrador 1
Llamada con martin para dar acceso a Carmen y dudas sobre el proceso
Revisión de la Base de datos para que los productos inactivos no cuenten, neva regla para las acciones, poder administrarlas de otro nivel
Instalación de ultimos cambios
| Soporte devoluciones Sarita con Kamila | 3000
Creación de servicio de BackUP
Llamadas con Martin sobre dudas, soporte y otros detalles
Cantidad en la devolución de mostrador, Validacion en de dialogo, revisión de otras pantallas por validaciones
| Pantalla de investigación de inventario del producto | 1500
Exportación a PDF de verificación de inventario
Permiso para poder cancelar sobres de taller
| Funcionalidad de control de acciones y permisos | 1200
Agregar el grupo en la descripción del producto en la verificación, catalogos de productos, devolución
| Cambio de precio con permiso especial, cambio de precio en verificación de productos, poder asignar precio en el alta de inventario para que se apruebe en la autorización de la entrada | 900
| Agregar el cambio del costo al producto desde la autorización, Inicio de Pantalla de taller, Alta de encabezado de taller y refacciones, Consulta de lista de TALLERES, Consulta de taller y Lista de refacciones para la pantalla de taller | 2550
| Eliminación de refacciones, sección de servicios externos, estructura de base de datos para los servicios externos, combobox de servicios externos, campos de cantidad, costo y precio | 4800
Editar refacciones y log de editado
Tablas pendientes para Servicios Externos, Agregado de servicios externos al taller, edición y eliminación de servicios externos, control de LOG tanto en servicios externos como en refacciones
Estructura de SQL de Metal Agranel, así como su alta, modificación, eliminación y consulta de lista
Estructura de SQL de Activo del cliente, así como su alta, modificación, eliminación y consulta de lista
Carga y descarga de imágenes en los activos del cliente, manejo de carrusel para la mejor visualización
Reunion con Martín para ver los avances de los sobres y tomar sus nuevas indicaciones
| Actualización de pantalla para el manejo de tipos de cambio en Oro, Dólar, Plata diferentes Kilatajes, etc, asi como la alimentación, edición, actualziación y eliminación de nuevas referencias para los tipos de cambios | 7500
Manejo completo de los servicios externos, alta, modificación, eliminación y consulta
Navegación entre los campos en toda la pantalla de taller
Calculo de monto del metal por kilataje en la sección metal agranel
Alimentación de la mano de obra, alta, modificación, eliminación y consulta de la sección de mano de obra
Manejo de Imágenes para el encabezado de taller, asi como en el metal del cliente
Butones para pasar de ventas a taller y biseversa
Agregar el destajo en los usuarios
Agregar el total de taller en la parte superior
Cambio de producto por definir por un producto ya registrado
Se agregan botones para cambiar Estatus el taller de cotización a Pedido de taller, asignado, Finalizado/Mostrador, Entregado
Agregar pagos en nuevos taller
| Reunión mostrando el avance de taller | 5250
Calculo de los costos y precios de venta en la pantalla de tipos de cambios
Frontend: apertura de cámara, captura de foto y cambio entre cámara frontal/trasera en modal de imágenes del encabezado
Frontend: misma funcionalidad de cámara replicada en modal de imágenes del activo del cliente
Backend: endpoint para insertar o actualizar registro de firma por status de taller
Backend: endpoint para obtener historial completo de firmas con JOINs a usuarios y tablas de catálogo
Backend: extracción de firma activa como subquery independiente del SELECT principal del taller
Frontend: modal de firma con opciones Aprobar, Rechazar y No firmar, con comentario requerido al rechazar
Frontend: modal de historial de firmas con tarjetas por registro, íconos y colores por estado
Frontend: métodos en taller.component.ts para insertar firma al cambiar status y abrir ambos modales
Frontend: reestructura del encabezado sticky del taller con tarjeta de estado de firma centrada
Frontend: botones Re-Asignar, Re-Finalizar y Re-Entregar cuando la firma fue rechazada
Frontend: Análisis y definición de las acciones permitidas en la pantalla de taller, Generación de los inserts a la tabla de actionsections y actions, implementación de los 24 permisos en la pantalla de taller
| Rediseño de la pantalla de taller para optimizar el espacio y que todo sea más compacto y mejor, asi como la reunion para llegar a esos acuerdos | 3000
| Se realiza ajuste para poder manejar las rápidas, tambien se modifica el ticket | 600
| total acomulado | 41750
Abonos
2025-02-02 | Abonos | 2300
| Abonos | 2250
2025-05-27 | Abonos Martin | 2700
2025-07-01 | Abonos Martin | 4200
4500
2026-09-01 | Abono | 2100
| Abono | 2550
2026-02-20 | Abono | 4800
2026-03-08 | Abono | 6000
2026-03-24 |  | 5000
2026-04-29 |  | 1500
3250
| Total de abonos | 41150
| Pendiente | 600
Eliminación de refacciones, sección de servicios externos, estructura de base de datos para los servicios externos, combobox de servicios externos, campos de cantidad, costo y precio
Editar refacciones y log de editado
Tablas pendientes para Servicios Externos, Agregado de servicios externos al taller, edición y eliminación de servicios externos, control de LOG tanto en servicios externos como en refacciones
Estructura de SQL de Metal Agranel, así como su alta, modificación, eliminación y consulta de lista
Estructura de SQL de Activo del cliente, así como su alta, modificación, eliminación y consulta de lista
Carga y descarga de imágenes en los activos del cliente, manejo de carrusel para la mejor visualización
Reunion con Martín para ver los avances de los sobres y tomar sus nuevas indicaciones

## Pendientes
Fecha | Ventana | Descripción | Hrs Estimadas | Estatus | Hrs Reales
| Corte de caja | PONER LAS VENTAS DE TALLER APARTE | 2 | COMPLETO
| VENTAS | PERMISO DE CAMBIOS EN SOBRE DE TALLER | 1 | COMPLETO | 1
| TODO | PONER PRECIO Y COSTO PERO NOMAS A MARTIN (PERMISO PERSONALIZADO) |  | PENDIENTE
| EGRESOS | HACER EGRESO DE DOLARES TAMBIEN |  | PENDIENTE
| Corte de caja | incidente con el corte de caja que no sumaba si no le dabas hasta el final | 1 | COMPLETO | 1
| Sales | Agregar descuento por dinero |  | PENDIENTE
| Inventario | Crear la devolución de inventario |  | COMPLETO
|  | Mostrar Log de quien autoriza las cosas |  | PENDIENTE
|  | Agregar una nota de entrada de inventario que sumarice el costo |  | PENDIENTE
|  | Rediseñar impresión de ticket de taller notas de taller |  | COMPLETO
|  | Agregar cambio de precio y con permiso |  | COMPLETO
|  | Agregar margen de 30% despues del costo para los descuentos |  | COMPLETO
|  | Al agregar descuento por precio, agregar alerta de si está seguro |  | COMPLETO
|  | Cerrar la ventana del cliente cuando se agrega o se actualiza |  | COMPLETO
|  | Agregar atajo de inventario de producto desde la consulta |  | COMPLETO
|  | Agregar sección de Ingreso |  | COMPLETO
|  | agregar quien crea el dinero electrónico |  | COMPLETO
|  | obligatoria la descripción al agregar dinero electrónico de forma manual |  | COMPLETO
|  | en la cancelación de pago, que sea obligatorio seleccionar una de las dos ociones, dinero electronico o el egreso |  | COMPLETO
|  | Agregar status a los sobres de taller |  | COMPLETO
|  | Agregar export a Excel el inventario físico |  | COMPLETO
|  | Cancelar una venta y que se cancelen los pagos |  | COMPLETO
|  | Agregar lista de Egresos, Ingresos y pagos cancelados en la pantalla de Corte de caja |  | COMPLETO
|  | Reporte de Pagos cancelados |  | COMPLETO
|  | Cancelación de los ingresos con autorización |  | COMPLETO
|  | Poner NOTA PAGADA cuando pagan una nota |  | COMPLETO
|  | Agregar el cambio en el ticket de Pagos |  | COMPLETO
|  | Agregar sonidos a la verificación de inventario físico |  | COMPLETO
|  | rediseño de inventario fíciso código |  | COMPLETO
|  | Agregar sección de cambio de contraseña y de código de autorización |  | COMPLETO
|  | Poner quien aprueba las devoluciones |  | PENDIENTE
|  | Si cambian de tipo de venta a taller y ya tiene algun producto seleccionado que lo limpie |  | PENDIENTE
|  | Si se cancela una venta que salió de una consignación, dene regresar el producto a la consignación no al inventario |  | PENDIENTE
|  | Imprimir a PDF las verificaciones |  | PENDIENTE
|  | Agregar cantidad en la devolucion de productos |  | COMPLETO
|  | Que no se pueda eliminar los talleres |  | PENDIENTE
|  | Caja rápida, % de descuento |  | PENDIENTE
|  | Para sarita, código de tipo de taller sin inventario, como engargolado, etc |  | PENDIENTE
|  | % de descuento global en la Nota |  | PENDIENTE
|  | Reporte de historico de movimientos por producto |  | COMPLETO
|  | Reconocimiento facial |  | PENDIENTE
|  | que los inventarios que realice mostrador los puedan generar sin clave asi como terminarlos ellos sin que se ocupe autorización, ya que esos no afectan el inventario |  | PENDIENTE
|  | UN AUDITOR NO DEBE SABER SI ESTÁ FALTANDO O SOBRANDO |  | PENDIENTE
|  | SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UNA VEZ AUTORIZADO POR MARTIN - PERO SOLO MARTIN PUEDA |  | COMPLETO
|  | AGREGAR EL GRUPO EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |  | COMPLETO
|  | QUE EL CEO SOLO PEDA AGREGAR GRUPOS |  | COMPLETO