## HORAS
Fecha | Aplicación | Pantalla | Descripción | Inicio | Fin | 200 | 300 | hora | otro | Descanso
2023-06-21 | VioletaSystem | Creación | Creación de Front | 9:15 | 9:37 |  |  | Voy a cenar
2023-06-21 | VioletaSystem | Creación | Creación de Front | 9:50 | 10:23 | 0.5 |  | 0.5
2023-06-21 | VioletaSystem | Creación | Creación de Back | 10:30 | 10:45 | 0.25 |  | 0.25
2023-06-21 | VioletaSystem | Base de datos | Creación de Base de datos | 10:45 | 10:49 | 0.09 |  | 0.09
2023-06-21 | VioletaSystem | Base de datos | Creando tablas de usuarios, Roles y RolesConfig | 11:14 | 11:30 | 0.25 |  | 0.25
2023-06-21 | VioletaSystem | Base de datos | Creación de tablas para el menú y permisos del menú | 11:47 | 12:03 | 0.2 |  | 0.2
2023-06-30 | VioletaSystem | Usuarios | Consulta de lista de usuarios | 10:40 | 12:00 | 1.5 |  | 1.5
2023-06-30 | VioletaSystem | Usuarios | Pantalla consulta de usuario | 12:00 | 1:00 | 1 |  | 1
2023-06-30 | VioletaSystem | Usuarios | Insercción y actualización de usuario | 1:00 | 3:00 | 2 |  | 2
2023-07-01 | VioletaSystem | Usuarios | Consulta, insercción y eliminación de Roles por usuario | 1:00 | 5:00 | 4 |  | 4
2023-07-02 | VioletaSystem | Usuarios | Cambio de contraseña | 9:03 | 12:00 | 3 |  | 3
2023-07-07 | VioletaSystem | Productos | Creación de pantallas de productos | 9:00 | 22:00 | 1 |  | 1
2023-07-07 | VioletaSystem | Clientes | Creación de clientes | 9:00 | 17:00 | 4 |  | 4
2023-07-12 | VioletaSystem | Usuarios | agregar seguridad de sucursales | 1:00 | 3:00 | 2 |  | 2
2023-07-12 | VioletaSystem | Usuarios | agregar seguridad de sucursales | 5:00 | 6:00 | 1 |  | 1
2023-07-12 | VioletaSystem | Productos | Agregar sucursal a los productos | 8:00 | 8:30 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Productos | Agregar sucursal a los productos insercción y actualización | 10:00 | 10:51 | 0.9 |  | 0.9
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Crear arquitectura de ventas | 10:51 | 11:31 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Diseñar pantalla de ventas, COMBOS DE CLIENTES, PRODUCTOS Y MÁSCARAS | 12:35 | 3:00 | 2.5 |  | 2.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Consulta de producto por código de barras y llenado de información | 3:30 | 4:00 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Configuración de campos | 9:00 | 10:00 | 1 |  | 1
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Agregar eventos y campos restantes del header antes de guardar venta, tipo de venta y metodo de pago | 11:15 | 2:30 | 4 |  | 4
| VioletaSystem |  |  | 3:30 | 6:30 | 3 |  | 3
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Guardar venta y venta detalle | 8:00 | 10:00 | 2 |  | 2
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Creando pagos parciales | 9:00 | 12:30 | 3.5 |  | 3.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | guARDAR VENTA, DETALLE Y PAGOS | 9:30 | 10:00 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-12 | VioletaSystem | Sales | Insert anticipos | 10:00 | 11:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:00 | 2:00 | 2 |  | 2
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Agregar la sección de abonos | 4:40 | 5:10 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Consulta de abonos | 8:00 | 8:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:10 | 9:30 | 0.2 |  | 0.2
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Guardar Abono | 10:00 | 11:00 | 1 |  | 1
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Guardar Abono | 11:00 | 11:20 | 0.2 |  | 0.2
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Guardar Abono | 8:30 | 9:20 | 1 |  | 1
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos |  | 11:00 | 2:00 | 3 |  | 3
2023-07-19 | VioletaSystem | Abonos | Consulta de abonos | 2:00 | 5:00 | 3 |  | 3
2023-07-19 | VioletaSystem | Clientes | Pasar a modal el cat de los clientes | 9:30 | 10:50 | 1.2 |  | 1.2
2023-07-19 | VioletaSystem | Llamada | Llamada para mostrar punto de venta y toma de requerimientos | 11:30 | 12:30 | 1 |  | 1
2023-07-19 | VioletaSystem | TC | Crear tablas de Tipo de cambio | 2:00 | 2:15 | 0.25 |  | 0.25
| VioletaSystem |  |  | 8:00 | 8:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 8:00 | 10:00 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 10:00 | 12:00 | 2 |  | 2
2023-07-23 | VioletaSystem | Pagos | Cenralizar todo en la tabla de pagos | 12:30 | 1:30 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 6:20 | 7:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 10:50 | 11:50 | 1 |  | 1
2023-07-24 | VioletaSystem | Sales | Agregar pantalla de consulta de ventas | 11:42 | 1:33 | 2 |  | 2
2023-07-24 | VioletaSystem | Sales | Agregar pantalla de consulta de ventas | 10:00 | 10:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 12:13 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 1:30 | 2:20 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 4:20 | 6:47 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 7:55 | 9:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 9:50 | 10:05
| VioletaSystem |  |  | 10:17 | 11:40 | 1.5 |  | 1.5
2023-07-26 | VioletaSystem | Modales | Agregar lo del scrool de los modales | 11:10 | 11:53 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:00 | 2:00 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 3:00 | 4:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 4:00 | 5:00 | 1 |  | 1
2023-07-28 | VioletaSystem | Sales | Regresar consignación | 9:30 | 10:50 | 1.25 |  | 1.25
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 10:00 | 11:45 | 1.25 |  | 1.25
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 12:30 | 1:00 | 0.5 |  | 0.5
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 1:30 | 4:00 | 2.5 |  | 2.5
2023-07-29 | VioletaSystem | Sales | Dinero electrónico | 4:30 | 6:00 | 1.5 |  | 1.5
2023-07-29 | VioletaSystem | Reporte de inventario | Crear diseño y consulta de inventario | 6:30 | 6:40
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 1:00 | 2.5 |  | 2.5
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 9:00 | 10 |  | 10
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 10:00 | 12:06 | 2
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 1:14 | 2:15 | 1 |  | 1
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 2:30 | 3:15 | 0.7 |  | 0.7
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 4:00 | 5:25 | 1.5 |  | 1.5
2023-08-03 | VioletaSystem |  | Impresión de ticket | 7:27 | 8:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 9:30 | 10:30 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 11:15
| VioletaSystem |  | Crear cajas | 9:17 | 10:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 11:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 12:33 | 1:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 1:53 | 3:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  | CREANDO ARQUITECTURA DE ONLINE Y LOCAL | 8:40 | 9:20 | 0.7 |  | 0.7
| VioletaSystem |  |  | 7:40 | 8:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 10:51 | 11:13 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:00 | 10:30 | 1.5 |  | 1.5
| VioletaSystem |  |  | 9:00 | 9:40 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 10:10 | 11:00 | 0.9 |  | 0.9
| VioletaSystem |  |  | 11:30 | 11:40 | 0.05 |  | 0.05
| VioletaSystem |  |  | 12:50 | 1:00 | 0.05 |  | 0.05
| VioletaSystem |  |  | 3:40 | 4:00 | 0.25 |  | 0.25
| VioletaSystem |  |  | 8:30 | 9:11 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:40 | 10:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:06 | 11:44 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 12:30 | 1:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 1:10 | 1:40 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  | Preparar productos a la nueva arqui | 1:40 | 3:00 | 1.2 |  | 1.2
| VioletaSystem |  |  | 3:05 | 3:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 4:10 | 5:45 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 6:00 | 6:06
| VioletaSystem |  |  | 6:15 | 6:44 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:00 | 10:40 | 1.5 |  | 1.5
| VioletaSystem |  | Creación del corte de caja | 2:00 | 2:40 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 3:00 | 4:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 12:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:00 | 12:36 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 1:00 | 2:20 | 1.1 |  | 1.1
| VioletaSystem |  |  | 7:30 | 8:17 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 8:40 | 9:00 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 10:10 | 10:58 | 0.8 |  | 0.8
| VioletaSystem |  |  | 11:00 | 12:30 | 1.5 |  | 1.5
| VioletaSystem |  |  | 1:24 | 2:01 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 2:15 | 2:42 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 11:21 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:25 | 12:04 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 11:40 | 12:21 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 12:25 | 12:36 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 12:40 | 12:50 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 1:00 | 1:30 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 3:08 | 3:16 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 4:20 | 4:28 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 4:30 | 5:31 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 12:30 | 1:15 | 0.8 |  | 0.8
| VioletaSystem |  |  | 1:34 | 3:34 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 8:41 | 9:13 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 9:33 | 11:33 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 10:22 | 11:02 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 11:02 | 11:15 | 0.1 |  | 0.1
| VioletaSystem |  |  | 11:36 | 11:51 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 1:40 | 2:00 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 4:10 | 4:33 | 0.2 |  | 0.2
| VioletaSystem |  |  | 4:48 | 5:50 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 6:30 | 7:11 | 0.6 |  | 0.6
| VioletaSystem |  |  | 11:20 | 12:20 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 6:27 | 7:00 | 0.5 |  | 0.5
| VioletaSystem |  |  | 7:40 | 8:40 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 10:00 | 11:00 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 11:08 | 11:26
| VioletaSystem |  |  | 11:44 | 1:12 | 3 |  | 3
| VioletaSystem |  |  | 1:20 | 2:09 | 1 |  | 1
| VioletaSystem |  |  | 3:08 | 3:15
| VioletaSystem |  |  | 3:21 | 3:33
| VioletaSystem |  |  | 10:36 | 12:20 | 2 |  | 2
| VioletaSystem |  |  | 10:30 | 11:14
| VioletaSystem |  | Trabajé en los ids diferentes por tipo de venta y por sucursal, asi como los pagos y toda la arquitectura para eso | 1:37 | 3:45 |  | 2 | 2
| VioletaSystem |  |  | 5:02 | 5:41 |  | 0.8 | 0.8
| VioletaSystem |  | Trabajé en agregar track del log de inventario en productos, cmabiar el id del pago a string | 2:02 | 3:23 |  | 1 | 1 |  | 18.25
| VioletaSystem |  | Configurar el menú para que aparezca en el DashBoard | 3:49 | 4:49 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Rediseñando el ticket de venta y de abonos | 20:58 | 22:59 |  | 2 | 2
| VioletaSystem |  | Rediseñando el ticket de apartado y acomodando los botones de la venta | 10:10 | 10:40 |  | 0.5 | 0.5
| VioletaSystem |  | Creando ventas parciales apartir de consignacion | 8:10 | 9:12 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Creando ventas parciales apartir de consignacion | 11:08 | 12:08 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Creando regreso parciales apartir de consignación | 8:25 | 9:25 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Creando cortes de caja | 11:17 | 14:17 |  | 3 | 3
| VioletaSystem |  | Creando la pantalla de consulta de cortes de caja | 15:40 | 17:12 |  | 1.5 | 1.5
| VioletaSystem |  | impreción de Corte de caja y ajustes en los egresos | 22:24 | 23:24 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Trabajando en el tiquet de Egresos | 12:33 | 3:35 |  | 2.5 | 2.5
| VioletaSystem |  | Impresión de ticket de historial de consignación | 12:10 | 1:00 |  | 1 | 1
| VioletaSystem |  | Reprogramación de Corte de Caja | 1:00 | 3:00 | 2
| VioletaSystem |  | Reajuste en el corte de caja | 12:00 | 14:00 | 2
| VioletaSystem |  | Inicio de reporte de Utilidad en base a pagos | 14:00 | 16:30 |  | 2.5
| VioletaSystem |  | Ajuste en el reporte de utilidades | 14:00 | 15:00 | 1
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Agregando % de comisión a los usuarios | 15:00 | 16:00 | 1
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Agregando fecha a corte de caja | 16:00 | 17:30 | 1.5
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Actualizando los SP de ventas para que guarde una fecha controlada |  |  | 0.5
2023-12-02 | VioletaSystem |  | Actualizando todos los SPs de las ventas para que tomen bien la fecha en el servidor |  |  | 1
2023-12-03 | VioletaSystem |  | Actualizando pantalla de Corte de caja y los tickets | 8:00 | 9:00 | 1
| VioletaSystem |  | Inicio con pantalla de proveedores, solucion en pantalla de logs de productos y en la pantalla de usuarios | 8:00 | 9:00 | 1
| VioletaSystem |  | Agregado de insertado de proveedores y consulta, tambien lo agregué al formulario de los productos, inserccion, consulta y actualización, tambien le puse a los productos la regla de que no se pueda tomar el mismo código de barras con validación desde la base de datos | 13:00 | 15:00 | 2
| VioletaSystem |  | Creando la pantalla de configuración de permisos para roles y permisos, adicional modificaciones a la base de datos | 13:08 | 14:08 | 1
| VioletaSystem |  | Creación y modificación de la pantalla de Roles | 14:08 | 16:08 | 2
| VioletaSystem |  | Terminando pantalla de permisos de acciones por rol y usuarios | 11:11 | 13:13 | 2
| VioletaSystem |  | Aplicando permisos en pantallas | 9:00 | 10:00 | 1
| VioletaSystem |  | Ajustes al reporte de inventario | 10:00 | 12:00 | 2
| VioletaSystem |  | Creación de pantalla y filtros de lista de inventario físico | 2:11 | 4:11 | 2
| VioletaSystem |  | Generando consulta de inventario físico e inicialización del mismo | 6:00 | 7:30 | 1.5
| VioletaSystem |  | Creación de verificación de inventario físico | 8:00 | 10:00 |  | 2
| VioletaSystem |  | Cambios de Status y manejo de íconos en el inventario físico | 8:00 | 9:00 | 1
| VioletaSystem |  | Modificación de línea en inventario físico | 12:00 | 13:00 | 1
2024-01-07 | VioletaSystem |  | Modificaciones en inventario físico, manejos de status y autorizaciones, Se agregan faltantes y sobrantes en Header | 9:30 | 11:30 | 2
2024-01-07 | VioletaSystem |  | Agregando el header de la consulta de inventarios físicos | 13:30 | 15:00 | 1.5
2024-01-07 | VioletaSystem |  | Revisando el comportamiento de las sucursales en las ventanas |  |  | 1
2024-01-13 | VioletaSystem |  | Visita a la oficina |  |  |  | 1
2024-01-16 | VioletaSystem |  | Manejo de taller |  |  |  | 2
2024-01-17 | VioletaSystem |  | Filtros de Canceladas, pendientes y pagadas, además la alerta de que no se ha pagado la venta | 8:00 | 10:00 | 2
2024-01-17 | VioletaSystem |  | Cancelación de pagos | 10:00 | 11:00 | 1
2024-01-17 | VioletaSystem |  | reimpreción de pagos | 11:00 | 12:00 | 1
2024-01-17 | VioletaSystem |  | Historial de pagos cancelados y Rectificación de pagos desde el back | 12:00 | 1:00 | 1
2024-01-18 | VioletaSystem |  | Inicio con la lógica en el back con las comisiones | 9:00 | 10:00 |  | 1
2024-01-20 | VioletaSystem |  | Continuación con la lógica de las comisiones, insercciones en las tablas | 10:00 | 12:00 |  | 2
2024-01-20 | VioletaSystem |  | Creando detalle de comisiones | 10:00 | 12:00 |  | 2
2024-01-22 | VioletaSystem |  | modificando la lógica del conto de pagos | 9:00 | 10:00 |  | 1
2024-01-22 | VioletaSystem |  | modificando la lógica del conto de pagos | 9:00 | 11:00 |  | 2
2024-01-22 | VioletaSystem |  | Sumatoria de dinero electrónico en reporte de clientes | 12:00 | 1:00 | 1
2024-01-22 | VioletaSystem |  | Se agrega tipo de eventa en la pantalla de ventas | 1:00 | 2:00 | 1
2024-01-23 | VioletaSystem |  | Cancelar comisiones y comisiones Detalle | 9:00 | 10:00 |  | 1
2024-01-23 | VioletaSystem |  | Export a Excel desde inventarios | 10:00 | 11:00 |  | 1
2024-01-24 | VioletaSystem | Egresos | Creación de pantalla de egresos por fecha descripción y monto | 5:00 | 7:00 | 2
2024-01-26 | VioletaSystem | All | Cambio de Form a variable para que no marque nada con el Enter | 1:00 | 2:00 | 1
2024-01-26 | VioletaSystem | Products | Catalogo de catalogos | 4:00 | 6:00 | 2
2024-01-26 | VioletaSystem |  | Creación log de acciones, base de datos y método principal | 5:00 | 6:00 | 1
|  |  | IMPRIMIR UN TICKET CON EL DINERO ELECTRÓNICO ACOMULADO QUE TIENE EL CLIENTE | 12:00 | 1:00 | 1
|  |  | Instalación de impresora en Violeta | 1:00 | 2:00 | 1
|  |  | Cancelación de venta detalle | 11:00 | 12:00 | 1
|  |  | Selección de crear Egreso o Dinero electrónico | 12:00 | 2:00 | 2
2024-02-11 |  |  | Creación de Comisiones masivas | 9:00 | 11:00 | 2
2024-02-11 |  |  | Cancelaciones de pagos para las comisiones | 9:00 | 11:00 | 2
2024-02-14 |  |  | Reporte de compras a proveedores | 8:00 | 9:00 |  | 1
2024-02-21 |  |  | Se modifica la arquitectura de la base de datos para agregar los campos de verificación del inventario, se actualizan algunos SPs que toman encuenta el inventario | 8:00 | 9:00 |  | 1
Se inicia la creación de la verificación del inventario
2024-02-22 |  |  | Se crean las acciones de verificar y recibir inventarios | 4:00 | 6:00 | 2
2024-02-22 |  |  | Se agrega requisito de autorización en la eliminación de inventario | 6:00 | 7:00 | 1
2024-02-22 |  |  | Se soluciona incidencia con el combo box en productos y en ventas | 7:00 | 8:00 | 1
2024-02-23 |  |  | Se crea el reporte de movimientos de dinero electrónico | 8:00 | 10:00 | 2
2024-02-24 |  |  | Se revisan detalles en los componentes de las pantallas | 8:00 | 9:00 | 1
2024-02-24 |  |  | Pantalla de permisos del menú | 9:00 | 11:00 | 2
2024-02-24 |  |  | Programa para carga inicial de información de productos | 11:00 | 4:00 | 5
|  |  | Conexiones de soporte | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Revisiones de redondeo | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Verificación de inventario por selección | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Cambio de permiso en actualización de sobre | 11:00 | 12:00 | 1
|  |  | PONER LAS VENTAS DE TALLER APARTE Y CAMBIAR LOS REPORTES DE CORTES DE CAJA | 12:00 | 2:00 | 2
|  |  | Se agrega Ingreso real en el corte de Caja y en loas Cortes Historicos | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | Reporte de ventas | 9:00 | 12:00 | 3
|  |  | Regla para que las notas de consignación para Martín pida autorización | 1:00 | 2:00 | 1
|  |  | Configuración e instalación de impresora en mostrador | 1:00 | 5:00 |  | 4
|  |  | Agregar el descuento pero en pesos en la pantalla de ventas, solucionar detalle de los decimales en los pagos | 9:00 | 12:00 | 3
|  |  | Devolución de inventarios | 12:00 | 5:00 | 6
|  |  | Cerrar la ventana del cliente cuando se agrega o se actualiza | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | Agregar atajo de inventario de producto desde la consulta | 10:00 | 12:00 | 2
|  |  | obligatoria la descripción al agregar dinero electrónico de forma manual | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | en la cancelación de pago, que sea obligatorio seleccionar una de las dos ociones, dinero electronico o el egreso | 10:00 | 11:00 | 1
|  |  | agregar quien crea el dinero electrónico | 11:00 | 13:00 | 2
|  |  | Se deshabilita el check en la pantalla de clientes, deshabilitar check de activos en clientes, usuarios y roles | 13:00 | 14:00 |  | 1
|  |  | Se agrega Estatus de sobre de taller | 8:00 | 16:00 | 8
|  |  | Agregar botones de export a excel | 9:00 | 10:00 | 1
|  |  | Se agrega Ingresos manuales | 10:00 | 1:00 | 3
|  |  | Se modifican los Cortes de caja para considerar los ingresos Manuales | 1:00 | 4:00 | 3
|  |  | Se optimiza el Corte de caja para no manejar transacciones | 4:00 | 5:00 | 1
|  |  | Agregar lista de Egresos, Ingresos y pagos cancelados en la pantalla de Corte de caja | 9:00 | 11:00 | 2
|  |  | Cancelación de los ingresos con autorización y revisión de impresión de ticket para corte de caja | 11:00 | 12:00 | 1
|  |  | Reporte de pagos cancelados | 1:00 | 3:00 | 2
SUMA DE HORAS | [5 empty] | 266.79 | 43.8
COSTO POR HORA | [5 empty] | 200 | 300
TOTAL | [5 empty] | 53358 | 13140 |  | -500
SALDO ACUMULADO | [5 empty] | 66498
ABONOS
2023-07-02 | ANTICIPO |  |  |  |  | 10000
| ABONO |  |  |  |  | 5000
2023-12-18 | ABONO |  |  |  |  | 9800
| TOTAL ABONADO |  |  |  |  | 24800
PENDIENTE | [5 empty] | 41698
| HORAS ACUMULADAS | [6 empty] | 310.59 | 310.59
| COSTO POR HORA | [6 empty] | 300 | 200
| SALDO ACUMULADO | [6 empty] | 93177 | 62118
ABONOS
2023-07-02 | ANTICIPO | [6 empty] | 10000 | 10000
| TOTAL ABONADO | [6 empty] | 10000 | 10000
2023-07-02 | PENDIENTE | [6 empty] | 83177 | 52118

## Pendientes
Fecha | Ventana | Descripción | Hrs Estimadas | Estatus | Hrs Reales
| Corte de caja | PONER LAS VENTAS DE TALLER APARTE | 2 | COMPLETO
| VENTAS | PERMISO DE CAMBIOS EN SOBRE DE TALLER | 1 | COMPLETO | 1
| TODO | PONER PRECIO Y COSTO PERO NOMAS A MARTIN (PERMISO PERSONALIZADO) |  | PENDIENTE
| EGRESOS | HACER EGRESO DE DOLARES TAMBIEN |  | PENDIENTE
| Corte de caja | incidente con el corte de caja que no sumaba si no le dabas hasta el final | 1 | COMPLETO | 1
| Sales | Agregar descuento por dinero |  | PENDIENTE
| Inventario | Crear la devolución de inventario |  | COMPLETO
|  | Mostrar Log de quien autoriza las cosas |  | PENDIENTE
|  | Agregar una nota de entrada de inventario que sumarice el costo |  | PENDIENTE
|  | Rediseñar impresión de ticket de taller notas de taller |  | COMPLETO
|  | Agregar cambio de precio y con permiso |  | COMPLETO
|  | Agregar margen de 30% despues del costo para los descuentos |  | COMPLETO
|  | Al agregar descuento por precio, agregar alerta de si está seguro |  | COMPLETO
|  | Cerrar la ventana del cliente cuando se agrega o se actualiza |  | COMPLETO
|  | Agregar atajo de inventario de producto desde la consulta |  | COMPLETO
|  | Agregar sección de Ingreso |  | COMPLETO
|  | agregar quien crea el dinero electrónico |  | COMPLETO
|  | obligatoria la descripción al agregar dinero electrónico de forma manual |  | COMPLETO
|  | en la cancelación de pago, que sea obligatorio seleccionar una de las dos ociones, dinero electronico o el egreso |  | COMPLETO
|  | Agregar status a los sobres de taller |  | COMPLETO
|  | Agregar export a Excel el inventario físico |  | COMPLETO
|  | Cancelar una venta y que se cancelen los pagos |  | PENDIENTE
|  | Agregar lista de Egresos, Ingresos y pagos cancelados en la pantalla de Corte de caja |  | COMPLETO
|  | Reporte de Pagos cancelados |  | COMPLETO
|  | Cancelación de los ingresos con autorización |  | COMPLETO

## Cotización vs Real
Pantalla | Horas | Real | Descripción de tarea
Corazón de los usuarios back y Base de datos
Servicio | 1 |  | Crear Proyecto del servicio
Servicios | 3 |  | Configurar Base de datos y Back en el Servicio DreamHost
Usuarios | 0.5 |  | Crear tabla de Usuarios en Base de datos
Roles | 0.5 |  | Crear tabla de Role de usuario en Base de datos
Usuarios | 0.5 |  | Crear SP para Insertar Usuario
Usuarios | 0.5 |  | Crear SP para Actualizar usuario
Usuarios | 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Usuario
Usuarios | 0.5 |  | Crear SP para consultar Usuarios
Roles | 0.5 |  | Crear SP para Insertar Roles
Roles | 0.5 |  | Crear SP para Actualizar Roles
Roles | 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Roles
Roles | 0.5 |  | Crear SP para consultar Roles
Menus | 0.5 |  | Crear tabla de Menu en Base de datos
Menus | 0.5 |  | Crear SP para Insertar Menu
Menus | 0.5 |  | Crear SP para Actualizar Menu
Menus | 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Menu
Menus | 0.5 |  | Crear SP para consultar Menus
Servicio Back | 5 |  | Crear Servicio y meter todos los anteriores EndPoints
Login | 3 |  | Crear Servicios de Login y creación de tocken
Productos | 1 |  | Creación de tabla de productos
Productos | 1 |  | Creación de tabla de Inventario
Productos | 2 |  | Creación de tablas de Grupos, Familias, Calidad
Crear Front
Configuración | 1 | 0.1 | Crear Projecto Front
Configuración | 1 |  | Crear configuración de conexión con servidor
Configuración | 2 | 0.2 | Instalación de dependencias
Configuración | 2 | 0.5 | Crear componentes de Paginación, Spinner y confirmación y Servicios Generales
Configuración | 1 | 0.4 | Agregar Material de diseño
Login | 2 |  | Creación de Login y seguridad de logueo
Inicio | 2 |  | Diseñar página de inicio
| 3 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Roles con permisos al menú
| 3 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Usuarios con permisos al menú
| 2 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Menus
| 2 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Grupos
| 0.5 |  | Crear SP para Insertar Grupos
| 0.5 |  | Crear SP para Actualizar Grupos
| 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Grupos
| 0.5 |  | Crear SP para consultar Grupos
| 2 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Familias
| 0.5 |  | Crear SP para Insertar Familias
| 0.5 |  | Crear SP para Actualizar Familias
| 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Familias
| 0.5 |  | Crear SP para consultar Familias
| 2 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Calidad
| 0.5 |  | Crear SP para Insertar Calidad
| 0.5 |  | Crear SP para Actualizar Calidad
| 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Calidad
| 0.5 |  | Crear SP para consultar Calidad
| 2 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Clientes
| 0.5 |  | Crear SP para Insertar Clientes
| 0.5 |  | Crear SP para Actualizar Clientes
| 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Clientes
| 0.5 |  | Crear SP para consultar Clientes
| 2 |  | Crear Diseño, consumo de servicios y programación de pantalla de Productos
| 1 |  | Crear SP para Insertar Producto
| 1 |  | Crear SP para Actualizar Producto
| 0.5 |  | Crear SP para Eliminar Producto
| 1 |  | Crear SP para consultar Producto
| 4 |  | Crear pantalla de ventas
| 3 |  | Crear SPs que consulten la información para llenar la pantalla de ventas, productos, clientes, etc
| 2 |  | Lógica de guardado de venta
| 2 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Forma de pago
| 0.5 |  | Crear SP para Insertar
| 0.5 |  | Crear SP para Actualizar
| 0.5 |  | Crear SP para Eliminar
| 0.5 |  | Crear SP para consultar
| 2 |  | Crear diseño, consumo de Servicios y programación de la pantalla de Tipo de venta
| 0.5 |  | Crear SP para Insertar
| 0.5 |  | Crear SP para Actualizar
| 0.5 |  | Crear SP para Eliminar
| 0.5 |  | Crear SP para consultar
| 4 |  | Creación de reporte de ventas, diseño de filtros y tabla de información
| 3 |  | Crear SP de reporte de ventas
| 4 |  | Creación de reporte de mercancias, diseño de filtros y tabla de información
| 3 |  | Crear SP de reporte de mercancias